## Feuille1
	Complétion	Date Début	Jours passé	Jours restant	Date Fin
Choix du sujet (tout le monde)	100,00 %	10/09/23	10,00	0	20/09/23
Création du groupe (tout le monde)	100,00 %	13/09/23	7,00	0	20/09/23
Description du projet (tout le monde)	100,00 %	20/09/23	7,00	0	27/09/23
Github du projet (Rayan)	100,00 %	20/09/23	7,00	0	27/09/23
Cas d’utilisation (tout le monde)	100,00 %	27/09/23	22,00	0	19/10/23
Maquettes (tout le monde)	100,00 %	04/10/23	17,00	0	21/10/23
MCD / MOD (Elisa et Rayan)	100,00 %	11/10/23	10,00	0	21/10/23
Canvas (Rayan,Adrian, Ibrahima)	100,00 %	13/10/23	8,00	0	21/10/23
Diagramme de gantt (Elisa,Cedric et Rayan)	100,00 %	25/10/23	23,00	0	17/11/23
Diapo exposé (Elisa et Cedric)	100,00 %	08/11/23	13,00	0	21/11/23
Rapport (Rayan, Adrian et Ibrahima)	100,00 %	10/09/23	73,00	0	22/11/23
Mise en place du site (tout le monde)	0,00 %	28/01/24	10,00	93	10/05/24
Mise en place base de données phpmyadmin(Rayan)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
css(Elisa)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
page d’acceuil(Rayan)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
page connexion/inscription(Cedric)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
page recherche(Adrian)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
page graphique(Ibrahima)	0,00 %	07/02/24	0,00	7	14/02/24
Diagramme de Gantt
Gestion de Projet
Dates
Tâches